## Tabelle1
Baukostenkalkulation | Soll |  | Ist |  | Differenz
Planung, Bauleitung
Grundstücksbesichtigung | 500
Entwurfs- und Genehmigungsunterlagen
Amtlicher Lageplan | 100
Planunterlagen
Ausführungsplanung | 5000
Fachplanung für Haustechnik | 2000 | 7600 |  | 0 | -7600
Baustelleneinrichtung
Vorbereitung Baugrundstück
Einmessung
Baustelleneinrichtung |  | 0 |  | 0 | 0
Baugrube
Erdarbeiten | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 400
Rohbauarbeiten
Gründung, Abdichtung
Beton- und Stahlbetonarbeiten
Keller | 36000 |  | 38000
Bodenplatte
Aussenwände | 70000 |  | 65000
Haustrennwände
Innenwände | 11000 |  | 12000
Geschossdecken und Fussböden
Innentreppen | 5000 |  | 6000
Dach | 12000 |  | 15000
Fenster | 10000 |  | 12000
Aussentüren | 3500 |  | 3000
Innentüren | 8500 |  | 8000
Aussentreppen
Balkone und Geländer | 2000 |  | 2000
Wintergärten |  | 158000 |  | 161000 | 3000
Haustechnische Anlagen
Heizung | 15000 |  | 20000
Trinkwassererwärmung
Lüftung
Sanitäre Installationen | 10000 |  | 8000
Elektronanlage Starkstrom | 10000 | 35000 | 9000 | 37000 | 2000
Innenausbau
Wanddekoration, Tapeten | 4500 |  | 5000
Bodenbeläge | 6000 |  | 7000
Fliesenlegearbeiten | 3000 | 13500 | 2500 | 14500 | 1000
Aussenanlagen
Grünflächen
Gehwege, Verkehrsflächen | 5000 |  | 5000
Garagen, Stellplätze | 20000 | 25000 | 22000 | 27000 | 2000
Übergabe und Abnahme
Genehmigungsunterlagen
Abnahmeprotokolle |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 243700 |  | 244500